## Hoja1
Matriz Control de Cambio
ID | Solicitante Cliente/ Cargo | Fecha de solicitud | Tipo de Cambio: -Solicitud Cliente=SC -Corrección=C | Nivel de urgencia del cambio: Crítico - Urgente - Necesario | Importancia del cambio Alto-Medio-Bajo | Descripción del cambio | Requerimiento Relacionado RF-N° | Caso de Uso Relacionado CU-N° | Fase del Proyecto en que se Aplica | Impacto Alto-Medio-Bajo | Aprobación: Aceptado-Rechazado
CC-01 | Israel González / Frontend Admin & QA Lead | 2026-09-22 | Corrección=C | Urgente | Alto | Inclusión del campo stock_critico directo en la tabla producto_tallas de PostgreSQL en Supabase. Permite parametrizar umbrales dinámicos para el algoritmo de Machine Learning sin necesidad de consultar tablas anexas en cada evaluación. (+2 horas / $0 CLP). | RF10 | CU003, CU006 | Fase 2 (Análisis y Diseño) | Medio | Aceptado
SC-02 |  | 2026-09-29 | Solicitud Cliente=SC | Crítico | Alto | Rediseño arquitectónico del canal administrativo y de bodega: desarrollo de una Aplicación de Escritorio (Desktop App) en reemplazo de una aplicación móvil. Esta solución se adapta mejor a la estación fija de trabajo de la bodega y tienda física, optimizando la velocidad de lectura e ingreso de mercancía. (+6 horas / $0 CLP). | RF13, RF14 | CU003, CU012 | Fase 2 (Análisis y Diseño) | Alto | Aceptado