## MATRIZ
ID | Riesgo | Categoría | Probabilidad | Impacto | Acción de Mitigación | Responsable
R01 | Inconsistencia en stock por compras simultáneas en checkout (sobreventa) | Desarrollo | Medio | Crítica | Implementar bloqueos pesimistas FOR UPDATE en transacciones ACID de PostgreSQL | Josías González
R02 | Latencia en la comunicación inter-servicios entre la API Node.js y el servicio Python ML | Desarrollo | Medio | Marginal | Implementar caché de predicciones en memoria y reintentos asíncronos | Bastián Quilodrán
R03 | Superación de los límites de recursos de la capa gratuita/bajo costo en Render o Supabase | Externo | Bajo | Crítica | Optimización de consultas SQL, depuración de logs e índices eficientes en la base de datos | Josías González
R04 | Escasez o falta de volumen en los datos históricos reales de venta de la PyME | Proyecto | Alto | Crítica | Desarrollo de script en Python para generación de datos transaccionales sintéticos | Bastián Quilodrán
R05 | Vulnerabilidad o filtración de datos sensibles de usuarios y contraseñas | Desarrollo | Muy Bajo | Catastrófica | Cifrado con bcrypt, tokens JWT y transporte HTTPS con TLS/SSL | Luis Alcaide
R06 | Resistencia o dificultad del Operador de Bodega para adaptarse a la interfaz de escritorio | Proyecto | Medio | Marginal | Diseñar interfaz simplificada en React/Electron y realizar pruebas de usabilidad | Israel González
R07 | Cambios imprevistos en las reglas de negocio de reabastecimiento durante el desarrollo | Proyecto | Medio | Crítica | Control estricto de solicitudes mediante la Matriz Control de Cambios | Luis Alcaide
R08 | Fallo en la integración o respuesta de las pasarelas de pago (Webpay/MercadoPago) | Desarrollo | Medio | Crítica | Implementar manejador de timeouts, webhooks con reintentos y estados intermedios de orden | Josías González
R09 | Sobreajuste (overfitting) o predicciones imprecisas en el modelo Machine Learning por datos ruidosos | Desarrollo | Medio | Crítica | Aplicar validación cruzada, normalización de datos y calibración periódica del modelo | Bastián Quilodrán
R10 | Caída o degradación de la conectividad a Internet en la bodega física | Operativo | Medio | Crítica | Implementar modo offline/sincronización diferida en la app Electron de bodega | Israel González
R11 | Interrupción del servicio o downtime por despliegues fallidos en producción (CI/CD) | Desarrollo | Bajo | Crítica | Configurar pipeline de CI/CD con ejecuciones de pruebas automatizadas pre-deploy | Luis Alcaide
R12 | Pérdida o corrupción de la base de datos PostgreSQL en producción | Técnico | Muy Bajo | Catastrófica | Automatizar respaldos diarios (pg_dump/WAL) y estrategia de restauración rápida (RTO/RPO) | Josías González
R13 | Incompatibilidad de la aplicación Electron con versiones específicas del SO del cliente | Técnico | Bajo | Marginal | Empaquetado estandarizado mediante Electron Builder y pruebas en entornos virtuales | Israel González
R14 | Exposición de claves API o variables de entorno en el repositorio de código | Desarrollo | Bajo | Catastrófica | Uso de archivos .env, .gitignore estricto y escaneo automático con GitGuardian | Luis Alcaide
R15 | Bloqueo o demora en la certificación/aprobación de las API Key de MercadoPago/Webpay | Externo | Medio | Crítica | Avanzar tempranamente en modo Sandbox e iniciar trámites de acreditación al inicio | Josías González
R16 | Descalce entre la estimación de stock del modelo ML y la realidad física (mermas/robos) | Operativo | Medio | Marginal | Añadir módulo de ajuste de inventario manual con registro de auditoría | Bastián Quilodrán
R17 | Incumplimiento de la Ley 19.628 sobre protección de datos personales en Chile | Legal | Bajo | Crítica | Redacción de políticas de privacidad claras, consentimiento expreso y anonimización | Luis Alcaide
R18 | Abandono del carrito de compras debido a tiempos lentos de respuesta en el checkout | Desarrollo | Medio | Crítica | Asincronía en tareas pesadas (envío de correos) mediante colas de procesos | Josías González
R19 | Errores en la conversión o gestión de variantes complejas (Tallas vs. Colores) | Desarrollo | Medio | Marginal | Diseñar modelo E-R normalizado específicamente para atributos de productos | Israel González
R20 | Retraso en entregables por enfermedad, problemas personales o baja de un integrante | Proyecto | Medio | Crítica | Documentación diaria de código, commits frecuentes y redistribución de tareas | Luis Alcaide
R21 | Inyecciones SQL o ataques de scripting entre sitios (XSS) en formularios web | Desarrollo | Bajo | Catastrófica | Sanitización de entradas, uso de ORM/Consultas preparadas y cabeceras Helmet.js | Luis Alcaide
R22 | Alta latencia en renderizado de componentes React con listas extensas de productos | Desarrollo | Medio | Menor | Implementar paginación desde el backend y renderizado virtualizado/lazy loading | Israel González
R23 | Falta de disponibilidad de APIs o bibliotecas externas por deprecación de versiones | Técnico | Bajo | Marginal | Fijar versiones estrictas en package.json / requirements.txt y auditar dependencias | Bastián Quilodrán
R24 | Discrepancias en la captura de métricas del Dashboard de Analytics para la PyME | Desarrollo | Medio | Menor | Definición previa de KPIs con el cliente y pruebas de validación con datos reales | Bastián Quilodrán
R25 | Consumo excesivo de memoria RAM por el proceso Electron en equipos de bajos recursos | Técnico | Medio | Menor | Destrucción adecuada de listeners, optimización de bundles y monitoreo de memoria | Israel González

## DICCIONARIO
ID | IMPACTO
1 | Despreciable: Poco relevante.
2 | Marginal: Su impacto debe ser tenido en cuenta, pero no afecta factores claves del proyecto.
3 | Crítica: Podría afectar de manera sustancial al proyecto y podría impedir su conclusión/término de manera exitosa.
4 | Catastrófica: Significaría el fracaso del proyecto o afectaría gravemente la ejecución/continuación/termino del mismo
ID | Probabilidad
1 | Muy Bajo (Menos del 10%)
2 | Bajo (Entre del 11% y 40%)
3 | Medio (Entre 41 % y 80%)
4 | Alto (Mas del 81%)
ID | Categoria
1 | Naturaleza
2 | Externo
3 | Desarrollo
4 | Proyecto