Informe de Cierre Sprint 01 - Fase 1 Planificacion y Definicion

| Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| APT-01 | 1.0 | Sprint 01 - Cierre Fase 1 |  | Horacio Vergara |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 07 Sepr 2026 |  | Duoc UC Sede Puente Alto | Zapatillas Duoc: E-Commerce & Retail Analytics |  |

| Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Empresa | Teléfono | e-mail |
| Luis Alcaide | Duoc UC - Equipo Capstone | - | luis.alcaide@duocuc.cl |
| Horacio Vergara | Duoc UC - Full Stack Developer / Data Engineer | - | horacio.vergara@duocuc.cl |
| Josias Gonzalez | Duoc UC - Lead DBA / DevOps Engineer | - | josias.gonzalez@duocuc.cl |
| Israel Gonzalez | Duoc UC - Frontend Admin / QA Lead | - | israel.gonzalez@duocuc.cl |
| Bastian Quilodran | Duoc UC - Data Engineer / ML Developer | - | bastian.quilodran@duocuc.cl |

# Introduccion

El presente informe corresponde al cierre del Sprint 01, desarrollado entre el 18 de agosto y el 7 de septiembre de 2026 (Semanas 1 a 3), correspondiente a la Fase 1: Planificación y Definición del proyecto Zapatillas Duoc: E-Commerce & Retail Analytics, desarrollado para la PyME Comercializadora Zapatillas Duoc Ltda. (La Florida, entorno Plaza Vespucio), en el marco de la asignatura PTY4614 Portafolio de Título.

El sistema busca abordar la pérdida estimada de $1.800.000 CLP mensuales asociada a quiebres de stock en tallas 9, 10 y 11 US y optimizar aproximadamente $15.000.000 CLP de inventario inmovilizado, mediante el desarrollo de un Portal E-Commerce (React.js/Tailwind), una API REST basada en Node.js/Express con PostgreSQL/Supabase y un Engine Predictivo desarrollado en Python utilizando Scikit-learn/Pandas.

Este sprint corresponde a la primera etapa del proyecto y tuvo como objetivo establecer las bases organizacionales, funcionales y técnicas necesarias para continuar con las siguientes fases de análisis, diseño e implementación. De acuerdo con la planificación establecida en el Acta de Constitución, el Hito 1 corresponde a la Especificación SRS y Modelo ER, asociado a la Semana 3 del proyecto.

El sprint contempla 60 HH, 10 días y un costo estimado de $249.100 CLP, de acuerdo con la planificación definida en la Matriz EDT.

# Resumen Sprint

El Sprint 01 se ejecutó desde el 18/08/2026 hasta el 07/09/2026, correspondiente a las Semanas 1 a 3 del proyecto, finalizando con el cierre de la Fase 1: Planificación y Definición.

Durante este período se completaron las actividades planificadas para establecer las bases del proyecto. Entre los principales resultados se encuentran:

- Elaboración y formalización del Acta de Constitución del Proyecto.

- Definición de los 20 requerimientos generales, correspondientes a requerimientos funcionales y no funcionales.

- Organización del equipo de trabajo y definición de responsabilidades.

- Definición inicial de la arquitectura y tecnologías que serán utilizadas durante el desarrollo.

- Elaboración de la Especificación de Requerimientos de Software (SRS) bajo IEEE 830.

- Elaboración del Modelo Entidad-Relación (ER) correspondiente al Hito 1.

- Identificación y tratamiento inicial de riesgos, incluyendo el riesgo asociado a la disponibilidad de datos históricos para el componente predictivo.

El Acta de Constitución fue formalizada y firmada el 31/08/2026, quedando establecida la duración total del proyecto en 18 semanas, el presupuesto de $3.200.000 CLP, los principales hitos y la solución tecnológica propuesta.

El sprint se considera cerrado al 07/09/2026, sin tareas pendientes asociadas a la planificación definida para la Fase 1.

Las horas planificadas para el sprint corresponden a 60 HH, distribuidas entre los integrantes según la Matriz EDT. El costo estimado de esta etapa corresponde a $249.100 CLP, manteniéndose dentro del presupuesto total del proyecto de $3.200.000 CLP.

# Tareas realizadas

### T1 - Acta de Constitución del Proyecto

Referencia: R06 EDT
Duración: 3 días
Carga estimada: 4 + 3 + 2 + 3 + 4 HH

Se elaboró el Acta de Constitución del Proyecto, estableciendo los antecedentes principales del proyecto, problemática de negocio, objetivos, alcance, patrocinadores, responsables, duración de 18 semanas, presupuesto de $3.200.000 CLP, principales hitos y tecnologías consideradas.

Estado: Completada.
Fecha de formalización: 31/08/2026.
Evidencia: Acta de Constitución.docx v1.0.

### T2 - Aprobación y formalización del Acta

Referencia: R07
Duración: 1 día

Se realizó la revisión y formalización del Acta de Constitución durante el período correspondiente a la Fase 1. El documento cuenta con las firmas de los integrantes del equipo con fecha 31/08/2026, quedando pendiente la firma del docente guía, según el estado registrado en el documento.

Estado: Completada / formalizada por el equipo.
Fecha: 31/08/2026.
Evidencia: Acta de Constitución.docx v1.0 y minuta de reunión de Portafolio.

### T3 - Definición de Requerimientos Generales

Referencia: R08
Duración: 4 días

Se realizó el levantamiento y definición de 20 requerimientos generales, considerando requerimientos funcionales y no funcionales para el sistema.

Entre los principales aspectos definidos se encuentran autenticación mediante JWT, catálogo de productos, carrito de compras, proceso de checkout, gestión de inventario, triggers de base de datos, dashboard administrativo y componente de Machine Learning.

Los requerimientos no funcionales consideran aspectos como rendimiento, seguridad mediante bcrypt y HTTPS, y diseño responsive.

Estado: Completada.
Evidencia: Planilla de Requerimientos.xlsx, con requerimientos R.1 a R.20.

### T4 - Organización del Equipo de Trabajo

Referencia: R09
Duración: 2 días

Se establecieron los roles y responsabilidades de los integrantes del equipo para el desarrollo del proyecto:

- Luis Alcaide: Scrum Master / Backend Developer.

- Horacio Vergara: Full Stack Developer / Data Engineer.

- Josias Gonzalez: Lead DBA / DevOps Engineer.

- Israel Gonzalez: Frontend Admin / QA Lead.

- Bastian Quilodran: Data Engineer / ML Developer.

También se definieron los principales canales y herramientas de trabajo colaborativo, incluyendo GitHub, Supabase y Render.

Estado: Completada.
Evidencia: documentación del proyecto, repositorio GitHub y tablero Scrum.

### Tareas postergadas

Ninguna.

Las tareas planificadas para el Sprint 01 fueron cerradas dentro del período correspondiente a la Fase 1. No se requirió una replanificación de las actividades de este sprint.

Cierre de la Fase 1

Con fecha 07/09/2026, se da por finalizado el Sprint 01 y la Fase 1: Planificación y Definición.

El equipo cuenta al cierre de esta fase con las bases documentales y organizacionales necesarias para continuar con la siguiente etapa del proyecto, incluyendo la definición de requerimientos, organización del equipo, especificación SRS y Modelo ER asociados al Hito 1.

La siguiente fase estará orientada al análisis y diseño, profundizando los requerimientos específicos, arquitectura de software, casos de uso extendidos, prototipos y diseño de la solución.

# Proximo Sprint

## Sprint 02 - Fase 2: Análisis y Diseño

Período: 09/09/2026 al 28/09/2026
Semanas: 4 a 6
Carga estimada: 80 HH
Costo estimado: $335.500 CLP

### Compromisos

- C1 - Captura de requerimientos específicos (R12): detalle de requerimientos funcionales y no funcionales asociados a los casos de uso CU01-CU14.
Responsables: Josias / Bastian.

- C2 - Documento de Arquitectura de Software (R13): definición y documentación de la arquitectura por capas utilizando React 18.2, Node.js 20, Express 4.18, Python 3.11 y PostgreSQL 15 mediante Supabase.
Responsables: Luis / Josias.

- C3 - Documento de Casos de Uso Extendidos (R14): desarrollo de los 14 casos de uso, considerando actores, flujos, reglas de negocio, RBAC y triggers correspondientes.
Responsable: Israel.

- C4 - Prototipos y Mockups (R15): elaboración de prototipos para los principales módulos del sistema, incluyendo Inicio, Autenticación, Carrito/Pago, Inventario, Dashboard, Reportes, Administración y Ayuda.
Responsables: Horacio / Israel.

- C5 - Propuesta de ERS IEEE 830 (R16): consolidación y actualización del documento de Especificación de Requerimientos de Software.
Responsable: Equipo completo.

### Entregables esperados

Al finalizar el Sprint 02 se espera contar con los productos correspondientes a la Fase 2: Análisis y Diseño, dejando preparada la base técnica y documental para el desarrollo del Hito 2: Modelo Relacional / PostgreSQL, correspondiente a la Semana 6.

# Anexos

Anexo A - Evidencia Acta de Constitución.docx v1.0, formalizada y firmada por los integrantes del equipo con fecha 31/08/2026.

Anexo B - Planilla de Requerimientos.xlsx, correspondiente a los requerimientos R.1-R.20.

Anexo C - Informe ERS.docx v1.0, basado en IEEE 830, con la especificación de requerimientos del proyecto.

Anexo D - Minuta de reunión Portafolio-semanal.docx, correspondiente a la reunión del 31/08/2026 y sus acuerdos de trabajo.

Anexo E - Matriz EDT.xlsx, con la planificación general del proyecto, incluyendo horas hombre y costos asociados.

Anexo F - Repositorio GitHub y tablero Scrum, utilizados como evidencia de seguimiento y gestión del trabajo realizado durante el Sprint 01.

Los anexos y evidencias del proyecto se encuentran disponibles en la estructura documental definida por el equipo para efectos de trazabilidad y revisión.