## EDT
Matriz Estructura de descomposición de tareas EDT
Etapas | DIAS | HORAS POR ACTIVIDAD O ENTREGABLE |  |  |  |  | DICCIONARIO EDT
Fase de Planificación |  | Scrum Master / Backend | Full Stack Dev / Data Eng. | Lead DBA / DevOps | QA Lead / Dashboard | Data Engineer / ML | ROL ACTOR | NOMBRE ACTOR
Acta de Constitución de proyecto | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | Scrum Master / Backend Developer | Luis Alcaide
Aprobación del Acta | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | Full Stack Developer / Data Engineer | Horacio Vergara
Definición de requerimientos Generales | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | Lead DBA / DevOps Engineer | Josías González
Organización del equipo | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | Frontend Dev (Dashboard) / QA Lead | Israel González
[7 empty] | Data Engineer / ML Developer | Bastián Quilodrán
Fase de Análisis y diseño |  | Scrum Master / Backend | Full Stack Dev / Data Eng. | Lead DBA / DevOps | QA Lead / Dashboard | Data Engineer / ML
Captura de requerimientos específicos (R.1-R.20) | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3
Documento de arquitectura SW (Capas React/Node/Python/PostgreSQL) | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3
Documento de casos de uso CU01-CU14 (UML 2.5) | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3
Prototipos / Mockups 8 módulos (Figma) | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3
Propuesta ERS | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3
Fase de Desarrollo |  | Scrum Master / Backend | Full Stack Dev / Data Eng. | Lead DBA / DevOps | QA Lead / Dashboard | Data Engineer / ML
Implementación ambiente de desarrollo | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2
Creación de los scripts de tablas Base de Datos (PostgreSQL/Supabase) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2
Creación de los scripts de consultas PL/SQL y Triggers Stock | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2
Módulo E-Commerce: Catálogo y Filtro por Talla (CU09 / R.2-R.3) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2
Módulo Carrito y Checkout Transaccional (CU10 / R.4-R.6) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2
Módulo Autenticación y Gestión Usuarios (CU01 / R.1) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2
Módulo Tallas e Inventario y Triggers Stock (CU03 / R.6) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2
Submódulo Marcas y Proveedores (CU04) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2
Submódulo Categorías de Calzado (CU05) | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2
Módulo Parámetros de Stock Crítico (CU06 / R.10) | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2
Módulo Cupones y Promociones (CU07) | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2
Módulo Estados de Pedido (CU08) | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2
Engine ML: Generación Datos Sintéticos (R.8) y Limpieza Pandas | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2
Engine ML: Modelo Predictivo Demanda Tallas (R.9) - Scikit-learn | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2
Engine ML: Alertas Quiebre y Sugerencia Reabastecimiento (R.10/R.12) | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2
Dashboard Admin HQ: KPIs Ventas e Ingresos (CU12 / R.11) | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2
Dashboard: Gráficos Rotación y Velocidad (Chart.js/Recharts) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2
Dashboard: Semáforo Alertas Tiempo Real e Integración ML | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2
Módulo Reportes Gerenciales (Filtros Avanzados) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
Reporte Consolidado Ventas e Ingresos PDF/XLS (CU13 / RF07) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
Reporte Predictivo Stock y Reposición PDF/XLS (CU14 / RF07) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
Exportación XLS/ PDF: ExcelJS + pdfmake + Validación Filtros | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
Fase de Pruebas y QA |  | Scrum Master / Backend | Full Stack Dev / Data Eng. | Lead DBA / DevOps | QA Lead / Dashboard | Data Engineer / ML
Implementación ambiente de pruebas (Jest/PyTest/JMeter) | 4 | 4 | 5 | 4 | 9 | 4
Pruebas Funcionales e Integración (API REST + Trigger ACID) | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | 3
Pruebas con Usuarios y Carga (Checkout concurrente) | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | 3
Fase de implementación y cierre |  | Scrum Master / Backend | Full Stack Dev / Data Eng. | Lead DBA / DevOps | QA Lead / Dashboard | Data Engineer / ML
Migración del sistema a producción (Render + Supabase) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2
Capacitaciones | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2
Manuales Usuario | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2
Acta cierre de proyecto | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2

## Costos Fases
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE PLANIFICACION | COSTO POR HORA
SM | Scrum Master / Backend Developer | Luis Alcaide | 5000 | 15 |  | ROL | NOMBRE | COSTO x HORA | Sueldo mes
FS/DE | Full Stack Developer / Data Engineer | Horacio Vergara | 4000 | 10 |  | Scrum Master / Backend Developer
DBA | Lead DBA / DevOps Engineer | Josías González | 4500 | 8 |  | Full Stack Developer / Data Engineer
QA | Frontend Dev (Dashboard) / QA Lead | Israel González | 3800 | 12 |  | Lead DBA / DevOps Engineer
ML | Data Engineer / ML Developer | Bastián Quilodrán | 3500 | 15 |  | Frontend Dev (Dashboard) / QA Lead
| TOTAL FASE PLANIFICACION |  |  |  |  | Data Engineer / ML Developer
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE DISEÑO | COSTO HH POR ROL
SM | Scrum Master / Backend Developer | Luis Alcaide | 5000 | 15 |  | Scrum Master / Backend Developer
FS/DE | Full Stack Developer / Data Engineer | Horacio Vergara | 4000 | 20 |  | Full Stack Developer / Data Engineer
DBA | Lead DBA / DevOps Engineer | Josías González | 4500 | 20 |  | Lead DBA / DevOps Engineer
QA | Frontend Dev (Dashboard) / QA Lead | Israel González | 3800 | 10 |  | Frontend Dev (Dashboard) / QA Lead
ML | Data Engineer / ML Developer | Bastián Quilodrán | 3500 | 15 |  | Data Engineer / ML Developer
| TOTAL FASE DISEÑO |  |  |  |  | TOTAL HH
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE DESARROLLO | COSTO POR FASE
SM | Scrum Master / Backend Developer | Luis Alcaide | 5000 | 40 |  | Fase de Planificación
FS/DE | Full Stack Developer / Data Engineer | Horacio Vergara | 4000 | 60 |  | Fase de Análisis y Diseño
DBA | Lead DBA / DevOps Engineer | Josías González | 4500 | 50 |  | Fase de Desarrollo
QA | Frontend Dev (Dashboard) / QA Lead | Israel González | 3800 | 30 |  | Fase de QA
ML | Data Engineer / ML Developer | Bastián Quilodrán | 3500 | 40 |  | Fase de Implementación y Cierre
| TOTAL FASE DESARROLLO |  |  |  |  | TOTAL HH FASES
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE PRUEBAS QA | Margen | 60%
SM | Scrum Master / Backend Developer | Luis Alcaide | 5000 | 10 |  | UTILIDAD
FS/DE | Full Stack Developer / Data Engineer | Horacio Vergara | 4000 | 15 |  | PRECIO FINAL
DBA | Lead DBA / DevOps Engineer | Josías González | 4500 | 10
QA | Frontend Dev (Dashboard) / QA Lead | Israel González | 3800 | 25
ML | Data Engineer / ML Developer | Bastián Quilodrán | 3500 | 10
TOTAL FASE PRUEBAS QA
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE IMPLEMENTACION Y CIERRE
SM | Scrum Master / Backend Developer | Luis Alcaide | 5000 | 10
FS/DE | Full Stack Developer / Data Engineer | Horacio Vergara | 4000 | 10
DBA | Lead DBA / DevOps Engineer | Josías González | 4500 | 12
QA | Frontend Dev (Dashboard) / QA Lead | Israel González | 3800 | 10
ML | Data Engineer / ML Developer | Bastián Quilodrán | 3500 | 8
TOTAL FASE IMPLEMENTACION