## Carta Gantt
Carta Gantt
Nombre Proyecto: | Zapatillas Duoc: E-Commerce & Retail Analytics (PTY4614)
Nombre Participantes: | Luis Alcaide; Horacio Vergara; Josias Gonzalez; Israel Gonzalez; Bastian Quilodran
Fecha: | 07 Marzo 2026 - 07 Julio 2026
Tarea | Tiempo
| Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11 | [6 empty] | Semana 12 | [6 empty] | Semana 13 | [6 empty] | Semana 14 | [6 empty] | Semana 15 | [6 empty] | Semana 16 | [6 empty] | Semana 17 | [6 empty] | Semana 18
| Agosto | [24 empty] | Septiembre | [29 empty] | Octubre | [30 empty] | Noviembre | [29 empty] | Diciembre
Fase de Planificación | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Acta de Constitucion de proyecto
Aprobacion del Acta
Definicion de requerimientos Generales (R.1-R.20)
Organizacion del equipo (Scrum, 5 roles)
Fase de Análisis y diseño
Captura de requerimientos especificos
Documento de arquitectura SW (Capas React/Node/Python/PostgreSQL)
Documento de casos de uso CU01-CU14 (UML 2.5)
Prototipos / Mockups 8 modulos (Figma)
Propuesta ERS (IEEE 830)
Fase de Desarrollo
Implementacion ambiente de desarrollo (Render/Supabase/VS Code)
Creacion de los scripts de tablas Base de Datos (PostgreSQL/Supabase)
Creacion de los scripts de consultas PL/SQL y Triggers Stock (R.6)
Modulo E-Commerce: Catalogo y Filtro por Talla (CU09 / R.2-R.3)
Modulo Carrito y Checkout Transaccional (CU10 / R.4-R.6) ACID
Mantenedores CU01-CU08 (8 CRUDs): Usuarios, Productos, Tallas, Marcas, Categorias, Parametros, Cupones, Estados
Engine ML: Generacion Datos Sinteticos (R.8) y Limpieza Pandas
Engine ML: Modelo Predictivo Demanda Tallas (R.9) Scikit-learn
Engine ML: Alertas Quiebre y Sugerencia Reabastecimiento (R.10/R.12)
Dashboard Admin HQ: KPIs Ventas e Ingresos (CU12 / R.11)
Dashboard: Graficos Rotacion y Velocidad (Chart.js/Recharts)
Dashboard: Semaforo Alertas Tiempo Real e Integracion ML
Modulo Reportes Gerenciales (Filtros Avanzados)
Reporte Consolidado Ventas e Ingresos PDF/XLS (CU13 / RF07)
Reporte Predictivo Stock y Reposicion PDF/XLS (CU14 / RF07)
Exportacion XLS/PDF: ExcelJS + pdfmake + Validacion Filtros
Fase de Pruebas y QA
Implementacion ambiente de pruebas (Jest/PyTest/JMeter)
Pruebas Funcionales e Integracion (API REST + Trigger ACID)
Pruebas con Usuarios y Carga (Checkout concurrente)
Fase de implementación y cierre
Migracion del sistema a produccion (Render + Supabase)
Capacitaciones (Admin HQ y Bodega)
Manuales Usuario (Operacion + Despliegue)
Acta cierre de proyecto
Fase 3 ENTREGA FINAL
NOMBRE RECURSO | SIGLA |  |  | ROL
Luis Alcaide | SM |  |  | Scrum Master / Backend Developer
Horacio Vergara | FS/DE |  |  | Full Stack Developer / Data Engineer
Josias Gonzalez | DBA |  |  | Lead DBA / DevOps
Israel Gonzalez | QA |  |  | Frontend Dashboard / QA Lead
Bastian Quilodran | ML |  |  | Data Engineer / ML