# Informe de Cierre Sprint 01 - Fase 1 Planificacion y Definicion

| Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| APT-01 | 1.0 | Sprint 01 - Cierre Fase 1 |  | Horacio Vergara |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 17 Mar 2026 |  | Duoc UC Sede Puente Alto | Zapatillas Duoc: E-Commerce & Retail Analytics |  |

| Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Empresa | Teléfono | e-mail |
| Luis Alcaide | Duoc UC - Equipo Capstone | - | luis.alcaide@duocuc.cl |
| Horacio Vergara | Duoc UC - Full Stack Developer / Data Engineer | - | horacio.vergara@duocuc.cl |
| Josias Gonzalez | Duoc UC - Lead DBA / DevOps Engineer | - | josias.gonzalez@duocuc.cl |
| Israel Gonzalez | Duoc UC - Frontend Admin / QA Lead | - | israel.gonzalez@duocuc.cl |
| Bastian Quilodran | Duoc UC - Data Engineer / ML Developer | - | bastian.quilodran@duocuc.cl |

# Introduccion

El presente informe corresponde al cierre del Sprint 01 (07 al 17 de marzo de 2026, Semana 1-3) del proyecto Zapatillas Duoc: E-Commerce & Retail Analytics, desarrollado para la PyME Comercializadora Zapatillas Duoc Ltda. (La Florida, entorno Plaza Vespucio) en el marco de la asignatura PTY4614 Portafolio de Titulo. El sistema busca revertir la perdida de $1.800.000 CLP/mes por quiebres de stock en tallas 9, 10 y 11 US y liberar $15.000.000 CLP inmovilizados mediante un Portal E-Commerce (React.js/Tailwind), API REST Node.js/Express con PostgreSQL Supabase y un Engine Predictivo Python (Scikit-learn/Pandas). Este sprint cubre la Fase 1 de Planificacion segun la Carta Gantt (Acta Hito 1) y la Matriz EDT (60 HH, 10 dias, costo $249.100).

# Resumen Sprint

Sprint ejecutado del 07/03/2026 al 17/03/2026 (S1-S3) con 100% de tareas completadas y 0 dias de retraso (indicador de exito cronograma ERS: 0 dias). Se completaron los 4 entregables de planificacion: Acta de Constitucion (aprobada 31/08/2026 por los 5 integrantes y docente guia), Definicion de requerimientos generales (R.1-R.20 validados), Organizacion del equipo Scrum (roles actualizados: Luis Scrum Master/Backend, Horacio Full Stack/Data Engineer, Josias Lead DBA/DevOps, Israel Frontend Admin/QA, Bastian Data Engineer/ML) y el Hito 1: Especificacion SRS IEEE 830 + Modelo ER. No se postergaron tareas. Riesgo R01 (escasez datos historicos) mitigado con definicion de script de datos sinteticos en Python. Horas consumidas: 60 HH (JP 15 + FS/DE 10 + DBA 8 + QA 12 + ML 15) segun EDT filas 6-9. Costo fase $249.100 (dentro de presupuesto $3.200.000).

# Tareas realizadas

T1 - Acta de Constitucion de proyecto (R06 EDT, 3 dias, 4+3+2+3+4 HH): Elaborada y aprobada. Incluye informacion del proyecto (PyME La Florida, 18 semanas), patrocinadores (Sede Puente Alto), gerente Luis Alcaide, 8 hitos y presupuesto $3.200.000. Estado: Completada 09/03. Evidencia: Acta de constitucion.docx v1.0 firmada.
T2 - Aprobacion del Acta (R07, 1 dia): Revisada en minuta de reunion portafolio 31/08/2026 con docente guia. Aprobada sin observaciones. Estado: Completada 10/03.
T3 - Definicion de requerimientos Generales (R08, 4 dias): Levantamiento de 20 requerimientos (R.1-R.14 funcionales: Auth JWT, Catalogo, Carrito, Checkout, Trigger, Dashboard, ML; R.15-R.20 no funcionales: <=2s, bcrypt, HTTPS, responsive). Validados en Planilla de Requerimientos.xlsx. Estado: Completada 14/03.
T4 - Organizacion del equipo (R09, 2 dias): Asignacion Scrum Master (Luis), Full Stack/Data Engineer (Horacio), Lead DBA/DevOps (Josias), Frontend Admin/QA Lead (Israel), Data Engineer/ML (Bastian). Definidos canales GitHub y Render/Supabase. Estado: Completada 17/03.
Tareas postergadas: Ninguna. Todas las tareas planificadas para S1-S3 fueron cerradas. No se requirio replanificacion.

# Proximo Sprint

Sprint 02 - Fase 2 Analisis y Diseno (S4-S6, 18/03 al 03/04/2026, 80 HH, costo $335.500). Compromisos:
• C1 Captura requerimientos especificos (R12) - Josias/Bastian: detalle RF/RNF por CU01-CU14.
• C2 Documento arquitectura SW (R13) - Luis/Josias: diagrama capas React 18.2/Node 20/Express 4.18/Python 3.11/PostgreSQL 15 Supabase.
• C3 Documento casos de uso extendido CU01-CU14 (R14) - Israel: 14 casos con RBAC y triggers.
• C4 Prototipos/Mockups 8 modulos (R15) - Horacio/Israel: Inicio, Auth, Carrito/Pago, Inventario, Dashboard, Reportes, Admin, Ayuda (Figma/Tailwind).
• C5 Propuesta ERS IEEE830 (R16) - Equipo: consolidacion Informe ERS.docx v1.0.
Entregables: Hito 1 SRS/ER cerrado, base para Hito 2 Modelo Relacional S6.

# Anexos

Anexo A - Evidencia Acta de constitucion.docx v1.0 (firmada 31/08/2026, 5 integrantes).
Anexo B - Planilla de Requerimientos.xlsx R.1-R.20 (14 funcionales + 6 no funcionales) con estado Solicitado.
Anexo C - Informe ERS.docx v1.0 IEEE 830 (secciones 1-4 con RF/RNF y costos $3.200.000).
Anexo D - Minuta de reunion Portafolio-semanal.docx 31/08/2026 con acuerdos Scrum y arquitectura por capas.
Anexo E - Matriz EDT.xlsx Terminada (96 dias, 480 HH, $3.197.760) y Datos Carta Gantt S1-S3 (07-17 Mar).
Anexo F - Repositorio GitHub (commit Sprint01) y tablero Scrum (columnas To Do/Done).
Todos los anexos se encuentran en C:\Users\practica.pti\Downloads\CapstoneFinal y en carpeta Terminados para trazabilidad.